## CONG_VIEC
SỔ CÔNG VIỆC — NƠI NHẬP LIỆU DUY NHẤT (tối đa 300 việc)
Ô nền VÀNG: nhập. Cột nền XÁM (A, N–R): mỗi cột MỘT công thức ở dòng 6 tự tính cho cả 300 dòng — không gõ đè vào cột xám.
5 dòng [VÍ DỤ] chỉ để minh họa — xóa nội dung các ô vàng của chúng trước khi dùng thật.
Mã việc | Ngày giao | Tên công việc | Đơn vị | Phường / địa bàn | Người phụ trách | Nguồn việc | Quan trọng? | Khẩn cấp? | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú | Nhóm ưu tiên | Số ngày còn lại | Tình trạng hạn | Tuần (theo hạn) | Trạng thái (chuẩn)
| 2026-09-13 | [VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính |  |  |  | Phát sinh nội bộ | Có | Có | 2026-09-21 | Đang làm |  | Dữ liệu minh họa
| 2026-09-18 | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 |  |  |  | Cấp trên giao | Có | Có | 2026-09-23 | Chưa làm |  | Dữ liệu minh họa
| 2026-09-16 | [VÍ DỤ] Sửa nắp hố ga bị vỡ theo phản ánh |  |  |  | Phản ánh của dân | Không | Có | 2026-09-25 | Chờ duyệt |  | Dữ liệu minh họa
| 2026-09-20 | [VÍ DỤ] Lập kế hoạch trồng cây xanh quý IV |  |  |  | Nghị quyết / kế hoạch | Có | Không | 2026-10-07 | Chưa làm |  | Dữ liệu minh họa
| 2026-09-11 | [VÍ DỤ] Phun rửa đường sau sự kiện |  |  |  | Phát sinh nội bộ | Không | Không | 2026-09-19 | Hoàn thành | 2026-09-18 | Dữ liệu minh họa
Formulas:
Số ngày còn lại = ARRAYFORMULA(IF(([Tên công việc]:C305="")+([Hạn hoàn thành]:J305="")+([Trạng thái]:K305="Hoàn thành"),"",[Hạn hoàn thành]:J305-TODAY()))
Tuần (theo hạn) = ARRAYFORMULA(IF(([Tên công việc]:C305="")+([Hạn hoàn thành]:J305=""),"",WEEKNUM([Hạn hoàn thành]:J305,21)))

## DASHBOARD
DASHBOARD & KPI
Tự tính từ CONG_VIEC. Tỷ lệ đúng hạn = Xong đúng hạn / (Xong đúng hạn + Xong trễ).
Cập nhật đến:
Tổng số việc |  | Đang mở |  | Quá hạn |  | Đến hạn trong 3 ngày |  | Đã hoàn thành |  | Tỷ lệ xong đúng hạn | KPI 1: có hạn + có người
Mục tiêu KPI 1: 100%
THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ
Đơn vị | Tổng việc | Đang mở | Quá hạn | Đến hạn ≤3 ngày | Hoàn thành | Xong đúng hạn | Xong trễ | Tỷ lệ đúng hạn | Tỷ lệ hoàn thành
KPI CÁ NHÂN THEO NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Người phụ trách | Tổng việc | Đang mở | Quá hạn | Đến hạn ≤3 ngày | Hoàn thành | Xong đúng hạn | Xong trễ | Tỷ lệ đúng hạn | Tỷ lệ hoàn thành

## HOM_NAY
VIỆC HÔM NAY — dùng giao ban đầu giờ
Việc QUÁ HẠN + ĐẾN HẠN HÔM NAY, tự sắp theo hạn (cũ nhất lên đầu).
Hôm nay: | Số việc:
Trễ (ngày)

## KANBAN
BẢNG KANBAN — theo trạng thái
Trạng thái để trống = 'Chưa làm'. Mỗi cột tự sắp theo hạn.

## EISENHOWER
MA TRẬN EISENHOWER — việc chưa hoàn thành
Quan trọng + Khẩn cấp → Làm ngay; Quan trọng → Lên lịch; Khẩn cấp → Giao lại; còn lại → Để sau.
Mỗi ô hiện tối đa ~28 việc trước khi chạm ô bên dưới; nếu nhiều hơn, xem bộ lọc ở CONG_VIEC.

## TUAN
KẾ HOẠCH TUẦN
Đổi ô vàng C3 sang ngày thứ Hai của tuần muốn xem. Mặc định = tuần hiện tại.
Tuần bắt đầu: |  |  | đến
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật
Ngày
Số việc đến hạn
Đã xong
Danh sách việc có hạn trong tuần (sắp theo hạn)

## LICH_THANG
LỊCH THÁNG — việc theo hạn hoàn thành
Đổi ô vàng C3 sang ngày 1 của tháng muốn xem. Mỗi ô: số việc đến hạn và tên các việc.
Tháng: |  |  | Ô lịch đầu:
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật

## DANH_MUC
DANH MỤC
Sửa các ô nền vàng. Danh sách thả xuống ở sheet CONG_VIEC lấy từ đây.
Đơn vị | Phường / địa bàn | Người phụ trách | Nguồn việc | Trạng thái | Có / Không
Đơn vị 1 (sửa tên) | Phường 1 (sửa tên) | Người 1 (sửa tên) | Cấp trên giao | Chưa làm | Có | Trạng thái và Có/Không là danh mục cố định: công thức dựa vào đúng các chữ này, không sửa.
Đơn vị 2 (sửa tên) | Phường 2 (sửa tên) | Người 2 (sửa tên) | Nghị quyết / kế hoạch | Đang làm | Không | Tên đơn vị, phường, người phụ trách là chỗ trống để điền; file chưa có tên thật.
Đơn vị 3 (sửa tên) | Phường 3 (sửa tên) | Người 3 (sửa tên) | Phản ánh của dân | Chờ duyệt
Đơn vị 4 (sửa tên) | Phường 4 (sửa tên) | Người 4 (sửa tên) | Phát sinh nội bộ | Hoàn thành
Đơn vị 5 (sửa tên) | Phường 5 (sửa tên) | Người 5 (sửa tên) | Nhóm Zalo
Đơn vị 6 (sửa tên) |  | Người 6 (sửa tên)
Người 7 (sửa tên)
Người 8 (sửa tên)