## CONG_VIEC
SỔ CÔNG VIỆC — NƠI NHẬP LIỆU DUY NHẤT (tối đa 300 việc)
Ô nền VÀNG: anh nhập. Ô nền XÁM: tự tính, không sửa. Các sheet khác tự cập nhật từ đây.
5 dòng [VÍ DỤ] chỉ để minh họa cách nhập — xóa nội dung các ô vàng của chúng trước khi dùng thật.
Cột phụ cho các sheet xem (không sửa)
Mã việc | Ngày giao | Tên công việc | Đơn vị | Phường / địa bàn | Người phụ trách | Nguồn việc | Quan trọng? | Khẩn cấp? | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú | Nhóm ưu tiên | Số ngày còn lại | Tình trạng hạn | Tuần (theo hạn) | k_HomNay | k_ChuaLam | k_DangLam | k_ChoDuyet | k_HoanThanh | k_Q1 | k_Q2 | k_Q3 | k_Q4 | k_Tuan
CV001 | 2026-09-13 | [VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính | Đơn vị 1 (sửa tên) | Phường 1 (sửa tên) | Người 1 (sửa tên) | Phát sinh nội bộ | Có | Có | 2026-09-21 | Đang làm |  | Dữ liệu minh họa | 1. Làm ngay | -2 | Quá hạn | 39 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
CV002 | 2026-09-18 | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 | Đơn vị 2 (sửa tên) |  | Người 2 (sửa tên) | Cấp trên giao | Có | Có | 2026-09-23 | Chưa làm |  | Dữ liệu minh họa | 1. Làm ngay | 0 | Đến hạn hôm nay | 39 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
CV003 | 2026-09-16 | [VÍ DỤ] Sửa nắp hố ga bị vỡ theo phản ánh | Đơn vị 3 (sửa tên) | Phường 2 (sửa tên) | Người 3 (sửa tên) | Phản ánh của dân | Không | Có | 2026-09-25 | Chờ duyệt |  | Dữ liệu minh họa | 3. Giao lại | 2 | Sắp đến hạn | 39 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
CV004 | 2026-09-20 | [VÍ DỤ] Lập kế hoạch trồng cây xanh quý IV | Đơn vị 2 (sửa tên) | Phường 3 (sửa tên) | Người 4 (sửa tên) | Nghị quyết / kế hoạch | Có | Không | 2026-10-07 | Chưa làm |  | Dữ liệu minh họa | 2. Lên lịch | 14 | Trong hạn | 41 |  | 2 |  |  |  |  | 1
CV005 | 2026-09-11 | [VÍ DỤ] Phun rửa đường sau sự kiện | Đơn vị 1 (sửa tên) | Phường 4 (sửa tên) | Người 1 (sửa tên) | Phát sinh nội bộ | Không | Không | 2026-09-19 | Hoàn thành | 2026-09-18 | Dữ liệu minh họa | 4. Để sau |  | Xong đúng hạn | 38 |  |  |  |  | 1
Formulas:
Số ngày còn lại = IF(OR([Tên công việc]="",[Hạn hoàn thành]="",[Trạng thái]="Hoàn thành"),"",[Hạn hoàn thành]-TODAY())
Tình trạng hạn = IF([Tên công việc]="","",IF([Trạng thái]="Hoàn thành",IF(OR([Ngày hoàn thành]="",[Hạn hoàn thành]=""),"Xong (thiếu ngày)",IF([Ngày hoàn thành]<=[Hạn hoàn thành],"Xong đúng hạn","Xong trễ")),IF([Hạn hoàn thành]="","Chưa có hạn",IF([Hạn hoàn thành]<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn hoàn thành]=TODAY(),"Đến hạn hôm nay",IF([Hạn hoàn thành]-TODAY()<=3,"Sắp đến hạn","Trong hạn"))))))
Tuần (theo hạn) = IF(OR([Tên công việc]="",[Hạn hoàn thành]=""),"",WEEKNUM([Hạn hoàn thành],21))
k_HomNay = IF(AND([Tên công việc]<>"",[Trạng thái]<>"Hoàn thành",[Hạn hoàn thành]<>"",[Hạn hoàn thành]<=TODAY()),MAX(S5:[k_HomNay, row above])+1,"")
Note on D6: Dòng ví dụ trỏ tới DANH_MUC để tên tự đổi khi anh sửa danh mục. Khi nhập thật, chọn từ danh sách thả xuống.

## DASHBOARD
DASHBOARD & KPI
Số liệu tự tính từ sheet CONG_VIEC. Tỷ lệ đúng hạn = Xong đúng hạn / (Xong đúng hạn + Xong trễ).
Cập nhật đến: | 2026-09-23
Tổng số việc |  | Đang mở |  | Quá hạn |  | Đến hạn trong 3 ngày |  | Đã hoàn thành |  | Tỷ lệ xong đúng hạn | KPI 1: có hạn + có người
5 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 100% | 100%
Mục tiêu KPI 1: 100%
THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ
Đơn vị | Tổng việc | Đang mở | Quá hạn | Sắp đến hạn | Hoàn thành | Xong đúng hạn | Xong trễ | Tỷ lệ đúng hạn | Tỷ lệ hoàn thành
Đơn vị 1 (sửa tên) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50%
Đơn vị 2 (sửa tên) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
Đơn vị 3 (sửa tên) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
Đơn vị 4 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Đơn vị 5 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Đơn vị 6 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
KPI CÁ NHÂN THEO NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Người phụ trách | Tổng việc | Đang mở | Quá hạn | Sắp đến hạn | Hoàn thành | Xong đúng hạn | Xong trễ | Tỷ lệ đúng hạn | Tỷ lệ hoàn thành
Người 1 (sửa tên) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50%
Người 2 (sửa tên) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
Người 3 (sửa tên) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
Người 4 (sửa tên) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
Người 5 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Người 6 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Người 7 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Người 8 (sửa tên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -

## HOM_NAY
VIỆC HÔM NAY — dùng giao ban đầu giờ
Gồm việc QUÁ HẠN + việc ĐẾN HẠN HÔM NAY chưa hoàn thành. Xếp theo thứ tự dòng nhập.
Hôm nay: | 2026-09-23 |  | Số việc: | 2
# | Mã | Tên công việc | Đơn vị | Người phụ trách | Hạn | Còn (ngày) | Trạng thái | Tình trạng hạn
1 | CV001 | [VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính | Đơn vị 1 (sửa tên) | Người 1 (sửa tên) | 2026-09-21 | -2 | Đang làm | Quá hạn
2 | CV002 | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 | Đơn vị 2 (sửa tên) | Người 2 (sửa tên) | 2026-09-23 | 0 | Chưa làm | Đến hạn hôm nay
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## KANBAN
BẢNG KANBAN — theo trạng thái
Ô Trạng thái để trống được tính là 'Chưa làm'. Mỗi cột hiện tối đa 60 việc.
CHƯA LÀM (2) |  |  |  | ĐANG LÀM (1) |  |  |  | CHỜ DUYỆT (1) |  |  |  | HOÀN THÀNH (1)
# | Tên công việc | Người | Hạn | # | Tên công việc | Người | Hạn | # | Tên công việc | Người | Hạn | # | Tên công việc | Người | Hạn
1 | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 | Người 2 (sửa tên) | 2026-09-23 | 1 | [VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính | Người 1 (sửa tên) | 2026-09-21 | 1 | [VÍ DỤ] Sửa nắp hố ga bị vỡ theo phản ánh | Người 3 (sửa tên) | 2026-09-25 | 1 | [VÍ DỤ] Phun rửa đường sau sự kiện | Người 1 (sửa tên) | 2026-09-19
2 | [VÍ DỤ] Lập kế hoạch trồng cây xanh quý IV | Người 4 (sửa tên) | 2026-10-07 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26
27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27
28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29
30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31
32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33
34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38
39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39
40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41
42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42
43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43
44 |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  | 44
45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47
48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48
49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 49
50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51
52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52
53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 53
54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 54
55 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
56 |  |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  |  |  | 56
57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57
58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 58
59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 59
60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60

## EISENHOWER
MA TRẬN EISENHOWER — việc chưa hoàn thành
Quan trọng + Khẩn cấp → Làm ngay; Quan trọng → Lên lịch; Khẩn cấp → Giao lại; còn lại → Để sau.
1. LÀM NGAY (2) |  |  |  | 2. LÊN LỊCH (1)
# | Tên công việc | Người | Hạn | # | Tên công việc | Người | Hạn
1 | [VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính | Người 1 (sửa tên) | 2026-09-21 | 1 | [VÍ DỤ] Lập kế hoạch trồng cây xanh quý IV | Người 4 (sửa tên) | 2026-10-07
2 | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 | Người 2 (sửa tên) | 2026-09-23 | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 19
20 |  |  |  | 20
21 |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 24
25 |  |  |  | 25
3. GIAO LẠI (1) |  |  |  | 4. ĐỂ SAU (0)
# | Tên công việc | Người | Hạn | # | Tên công việc | Người | Hạn
1 | [VÍ DỤ] Sửa nắp hố ga bị vỡ theo phản ánh | Người 3 (sửa tên) | 2026-09-25 | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 19
20 |  |  |  | 20
21 |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 24
25 |  |  |  | 25

## TUAN
KẾ HOẠCH TUẦN
Đổi ô vàng C3 sang ngày thứ Hai của tuần muốn xem. Mặc định = tuần hiện tại.
Tuần bắt đầu: |  | 2026-09-21 | đến | 2026-09-27 |  | Tuần 39
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật
Ngày | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27
Số việc đến hạn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Đã xong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách việc có hạn trong tuần
# | Hạn | Tên công việc | Đơn vị | Người phụ trách | Trạng thái | Tình trạng hạn
1 | 2026-09-21 | [VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính | Đơn vị 1 (sửa tên) | Người 1 (sửa tên) | Đang làm | Quá hạn
2 | 2026-09-23 | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 | Đơn vị 2 (sửa tên) | Người 2 (sửa tên) | Chưa làm | Đến hạn hôm nay
3 | 2026-09-25 | [VÍ DỤ] Sửa nắp hố ga bị vỡ theo phản ánh | Đơn vị 3 (sửa tên) | Người 3 (sửa tên) | Chờ duyệt | Sắp đến hạn
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## LICH_THANG
LỊCH THÁNG — việc theo hạn hoàn thành
Đổi ô vàng C3 sang ngày 1 của tháng muốn xem. Mỗi ô: số việc đến hạn, số quá hạn, việc đầu tiên.
Tháng: |  | 2026-09-01 | Ô lịch đầu: | 2026-08-31
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật
2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06
2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13
2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20
1 việc
[VÍ DỤ] Phun rửa đường sau sự kiện
2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27
1 việc · 1 quá hạn |  | 1 việc |  | 1 việc
[VÍ DỤ] Thu gom rác tồn đọng tuyến phố chính |  | [VÍ DỤ] Báo cáo tiến độ vệ sinh môi trường tháng 9 |  | [VÍ DỤ] Sửa nắp hố ga bị vỡ theo phản ánh
2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04
2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
1 việc
[VÍ DỤ] Lập kế hoạch trồng cây xanh quý IV

## DANH_MUC
DANH MỤC
Sửa các ô nền vàng. Danh sách thả xuống ở sheet CONG_VIEC lấy từ đây.
Đơn vị | Phường / địa bàn | Người phụ trách | Nguồn việc | Trạng thái | Có / Không | Ghi chú
Đơn vị 1 (sửa tên) | Phường 1 (sửa tên) | Người 1 (sửa tên) | Cấp trên giao | Chưa làm | Có | Trạng thái và Có/Không là danh mục cố định: công thức dựa vào đúng các chữ này, không sửa.
Đơn vị 2 (sửa tên) | Phường 2 (sửa tên) | Người 2 (sửa tên) | Nghị quyết / kế hoạch | Đang làm | Không | Tên đơn vị, phường, người phụ trách là chỗ trống để anh điền; file chưa có tên thật.
Đơn vị 3 (sửa tên) | Phường 3 (sửa tên) | Người 3 (sửa tên) | Phản ánh của dân | Chờ duyệt
Đơn vị 4 (sửa tên) | Phường 4 (sửa tên) | Người 4 (sửa tên) | Phát sinh nội bộ | Hoàn thành
Đơn vị 5 (sửa tên) | Phường 5 (sửa tên) | Người 5 (sửa tên) | Nhóm Zalo
Đơn vị 6 (sửa tên) |  | Người 6 (sửa tên)
Người 7 (sửa tên)
Người 8 (sửa tên)